Приложение к письму

от_________№______

ПЛАН

по  устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении

средней общеобразовательной школы п. Красноармеец

| № | Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации. | Совершенствование работы по повышению уровня доброжелательности и вежливости работников образовательной организации. Формирование этических норм поведения и общения, толерантного отношения к окружающим | 31.12.2019 | Директор Сидорова Н.Н. | - принятие «Кодекса этики и служебного поведения сотрудников» | 30.10. 2018 года |
| 4.2 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации | Поддержание на прежнем уровне работы по повышению компетентности работников | 31.12.2019 | Директор Сидорова Н.Н. | - повышение квалификации ( 3 педагога) переподготовка (1 педагог); | 10.11. 2019 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Дальнейшее совершенствование материально-технического оснащения образовательной организации | 31.12.2019 | Директор Сидорова Н.Н. | - ремонт спортивного зала; - приобретение проектора в кабинет истории - приобретение ноутбуков (2 шт.) в кабинеты русского языка и литературы. | 30.10.2019 16.11.2019 16.11.2019 |
| 5.2 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Дальнейшее совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг | 31.12.2019 | Директор Сидорова Н.Н. | - привлечение молодых специалистов (поступление 2 выпускников школы по целевому направлению); - переподготовка административный персонал(2 чел. «Государственное и муниципальное управление» | 01.09. 2019 20.12. 2018 г. |
| 5.3 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Дальнейшее совершенствование образовательных услуг для повышения и сохранения имиджа образовательной организации | 31.12.2019 | Директор Сидорова Н.Н. | - создание комфортных условий для обучающихся: (частичная замена освещения, установка освещения по периметру); - установка табличек «Брайля» и частичное размещение опознавательных знаков для детей инвалидов; -установка рамки металлоискателя; - проведение мероприятий (открытые уроки, предметные недели, выступления на учительских конференциях, участие в – участие в конкурсе педагогического мастерства «Сельский учитель»; | 16.08.2019 09.09.2019 25.11.2019 18.08.2018 12.12.2019 |