Приложение к письму

от_________№______

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

оказания услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 1 г. Михайловска»

на 2018-2019 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактически й срок реализации |  |
| 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (балл – 4,06) | - Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан -Обеспечить возможность задать вопрос и получить ответ | До 31.12.2019 | Подчиненова М.В., секретарь | Произведена настройка платформы официального сайта позволяющая реализовать в необходимом объеме работу с обращениями граждан направленными по средствам формы обратной связи официального сайта |  | 07.01.2019 |