

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021 № 521

г. Нижние Серги

***Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2022 году в Нижнесергинском муниципальном районе***

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 03 августа2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»,19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Уставом Нижнесергинского муниципального района, в целях своевременной подготовки и качественной реализации комплексной программы оздоровления детей и подростков на территории Нижнесергинского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) по подготовке к детской оздоровительной кампании в 2022 году в Нижнесергинском муниципальном районе(прилагается).

**2. Лицам, ответственным за реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке детской оздоровительной кампании в 2022 году, утвержденным настоящим постановлением, обеспечить их выполнение в установленные сроки.**

3. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнесергинского муниципального района А.Н. Екенина.

Глава Нижнесергинского

муниципального района В.В. Еремеев

Утвержден постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района

от 17.12.2021 № 521

**ПЛАН**

**основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению**

**детской оздоровительной кампании в 2022 году в**

**Нижнесергинском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Разделы плана (Наименование мероприятий)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1. Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2022 года** | | | |
| 1.1. | Заключение соглашений с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на ремонт лагеря, о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 1.2. | Подготовка постановления администрации Нижнесергинского муниципального районаоб организации оздоровления, отдыха и занятости детей  и подростков | февраль | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 1.3. | Паспортизация лагерей и включение оздоровительных лагерей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | февраль-апрель | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района,руководители образовательных организаций  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 1.4. | Сдача документации в Роспотребнадзор, получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на открытие лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник» | февраль-апрель | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района; руководители образовательных организаций  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 1.5. | Подготовка пакета приказов по организации работы лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник» | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ ДОЛ «Спутник» | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района; руководители образовательных организаций  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| **2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления** | | | |
| 2.1. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно - эпидемиологического состояния в организациях летнего отдыха;  - принятие мер по устранению вскрытых недостатков;  - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций летнего отдыха | февраль | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района,  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.2. | Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности | февраль-май | руководители образовательных организаций  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.3. | Обеспечение оздоровительных лагерей дезинфекционными средствами, противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ ДОЛ «Спутник» | руководители образовательных организаций  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.4. | Проведение мероприятий по очистке территории оздоровительного лагеря и прилегающих к нему территории: дератизации, дезинфекции, профилактической камерной обработки мягкого инвентаря, акарицидной обработки | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ ДОЛ «Спутник» | руководители образовательных организаций  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.5. | Оснащение медицинских кабинетов лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ ДОЛ «Спутник» | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района; руководители образовательных организаций,  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.6. | Заключение договоров: с частным охранным предприятием на организацию охраны общественного порядка в лагере, на обслуживание видеонаблюдения, тревожной кнопки, голосовой системы эвакуации, на вызов группы быстрого реагирования; навывоз мусора и жидких бытовых отходов медицинских отходов; на утилизацию люминесцентных ламп; на проведение необходимых лабораторных исследований, измерений для получения санэпидзаключения | апрель-май | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района,  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.7. | Выполнение плановых мероприятий, утвержденных в паспорте антитеррористической защищенности лагеря(при необходимости) | по отдельному плану | МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.8. | Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в лагерях с дневным пребыванием детей при подведомственных образовательных организациях | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | руководители образовательных организаций |
| 2.9. | Проведение мониторинга медицинского осмотра сотрудников лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник», санитарно-гигиенического обучения сотрудников лагерей и пищеблоков, подготовки документации для открытия лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник» | май | межведомственная оздоровительная комиссия Нижнесергинского муниципального района |
| 2.10. | Приёмка лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник»межведомственной оздоровительной комиссией Нижнесергинского муниципального района | май | межведомственная оздоровительная комиссия Нижнесергинского муниципального района |
| 2.11. | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала оздоровительных организаций к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | руководители образовательных организаций, МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 2.12. | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток». | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций;  Главы поселений входящих в состав Нижнесергинского муниципального района(по согласованию);  Территориальная комиссия Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав(по согласованию);  Отдел ПДНМежмуниципального отдела МВД России«Нижнесергинский» (по согласованию) |
| 2.13. | Организация и проведение профилактической акции «Молодежь без табака» | май | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 2.14. | Организация и проведение профилактической акции «День борьбы с наркоманией» | июнь | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 2.15. | Организация и проведение профилактической акции «Комендантский патруль» | январь, май, июнь, июль, август, ноябрь | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций;  Территориальная комиссия Нижнесергинского района по деламнесовершеннолетних и защите их прав(по согласованию);  Отдел ПДНМежмуниципального отдела МВД России«Нижнесергинский» (по согласованию) |
| 2.16. | Участие в областной оперативно-профилактической операции «Подросток» | май-октябрь | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций;  Территориальная комиссия Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав(по согласованию);  Отдел ПДНМежмуниципального отдела МВД России«Нижнесергинский» (по согласованию) |
| **3. Организационно-управленческие мероприятия** | | | |
| 3.1. | Включить в состав смен лагерей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в период подготовки лагерей с дневным пребыванием детейиМАУ ДОЛ «Спутник» | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, полиции о планируемых сроках открытия лагеря, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | перед началом проведения оздоровительной кампании 2022 г. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района,  руководители образовательных организаций |
| 3.3. | Информационное, кадровое и программное методическое обеспечение летней оздоровительной кампании и занятости детей | февраль 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций, МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 3.4. | Своевременное прохождение медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | перед началом проведения оздоровительной кампании 2022 г. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 3.5. | Методическая работа с сотрудниками МАУ ДОЛ «Спутник», лагерей с дневным пребыванием детей, организация обучения, консультаций с привлечением специалистов надзорных органов | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ ДОЛ «Спутник» | межведомственная оздоровительная комиссия Нижнесергинского муниципального района |
| 3.6. | Проведение совещаний для начальников лагерей дневного пребывания детей с участием представителей Роспотребнадзор, ОГПН, ОВД | в период подготовки и работы лагерей дневного пребывания | межведомственная оздоровительная комиссия Нижнесергинского муниципального района комиссия |
| 3.7. | Разработка и согласование программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | перед началом проведения оздоровительной кампании 2022 г. | Образовательные организации, организации дополнительного образования, Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района,  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 3.8. | Организация работы совместно с Территориальной комиссиейНижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, с Управлением социальной политики № 4 по Нижнесергинскому району по формированию заявки на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровлений детям, находящимся в социально опасном положении | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 3.9. | Рассмотрение ходатайств от Территориальной комиссиейНижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, с Управлением социальной политики № 4 по Нижнесергинскому району, находящимся в социально опасном положении | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.10. | Формирование дислокации лагерей дневного пребывания | январь | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.11. | Формирование кадрового состава начальников лагерей дневного пребывания | март | руководители образовательных организаций |
| 3.12. | Организация собрания родителей несовершеннолетних, участвующих в проекте «Поезд здоровья», выезжающих на Черноморское побережье | май | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.13. | Работа Единой комиссии для осуществления муниципальных закупок в Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, в рамках закупки путевок в организации отдыха и оздоровления детей | в период подготовки к оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.14. | Ведение журнала заявлении, работа с обращениями граждан, обратившихся за получением путевки в организации отдыха и оздоровления детей | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.15. | Прием заявлений о выдаче путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, выдача путевок | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.16. | Организация заездов и выездов в учреждения отдыха и оздоровления, контроль отправления и возвращения детей из учреждений отдыха и оздоровления | по отдельному графику | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.17. | Работамежведомственной оздоровительной комиссии Нижнесергинского муниципального района | постоянно в период оздоровительной кампании 2022 | межведомственная оздоровительная комиссия Нижнесергинского муниципального района |
| 3.18. | Мониторинг качества и доступности муниципальной услуги по организации летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время, (проведение ежегодных выборочных опросов среди получателей услуг) | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.19. | Взаимодействие с отделом ГБУ СО МФЦ в рамках реализации административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» на территории Нижнесергинского муниципального района | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.20. | Подготовка информации о предстоящих мероприятиях в рамках оздоровительной кампании для размещения в средствах массовой информации и сети Интернет | в период подготовки к оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.21. | Информирование населения об организации оздоровительной кампании в 2022 году, о сроках подачи заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, об организации, реализующие программы летнего отдыха детей (через СМИ, официальные сайты образовательных учреждений) | в период подготовки к оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.22. | Информирование образовательных организаций о возможности прохождения курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки для специалистов, задействованных в оздоровительной кампании | в период подготовки к оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района, руководители образовательных организаций |
| 3.23. | Направление информации о работе лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник» на портал «Уральские каникулы» | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района»;  МАУ ДОЛ «Спутник» |
| 3.24. | Подготовка статистического отчета по отдыху и оздоровлению за летний период 2022 года | сентябрь | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.25. | Мониторинг реализации оздоровительной кампании.  Формирование и направление отчетов в Западный управленческий округ, Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | в установленные сроки | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 3.26. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации летней оздоровительной кампании на территории Нижнесергинского муниципального района | в период оздоровительной кампании 2022 | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| **4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала** | | | |
| 4.1. | Организация досуговых мероприятий в рамках лагеря дневного пребывания | в период работы лагерей дневного пребывания | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 4.2. | Привлечение лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник» к участию в областных и всероссийских конкурсах 2022 г.:  - Всероссийский конкурс «Лига вожатых»;  - Областной конкурс вожатых ЗОЛ «Это счастье! Я вожатый!»;  - Областной конкурс среди проектов среди отрядов помощников вожатых;  - Областной конкурс на лучшую организацию и проведение тематических смен и акций «Профсоюз»;  -Областной конкурс на лучшую организацию отдыха детей и их оздоровления;  - Областной детский фотоконкурс «Лето в фокусе»;  - Областной конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей»;  -Областной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования (руководителей кружков) организаций отдыха детей и их оздоровления;  -Областной конкурс программ смены и методических материалов организации отдыха детей и их оздоровления | в период работы лагерей дневного пребывания, МАУ ДОЛ «Спутник» | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |