## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Т.И. Черткова
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесесергинского муниципального района
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 07.12.2022 № 200-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 пгт. Дружинино
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646009922
Общий балл: | [5 empty] | 86.53
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 708
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 9
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Соответствие, полнота и открытость информации о деятельности образовательной организации, размещенной на стендах образовательной организации, на сайте | Обновить, дополнить информацию о деятельности образовательной организации, размещенной на стендах образовательной организации, на сайте | 2023-02-28 | Королева Татьяна Александровна заведующий
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды (при востребованности) с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры ( при востребованности) на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,48% от общего числа опрошенных респондентов) | Повысить контроль за выполнением кодекса педагогической этики, контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. | 2023-06-01 | Королева Татьяна Александровна заведующий
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение бесед, круглых столов, тренингов с педагогами, работниками ДОУ по вопросу культуры общения | 2023-06-01 | Королева Татьяна Александровна заведующий
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (0,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение бесед, круглых столов, тренингов с педагогами, работниками ДОУ по вопросу культуры общения, доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2023-06-01 | Королева Татьяна Александровна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (89,58 % от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Королева Татьяна Александровна заведующий
| Не все получатели образовательных услуг, удовлетворенны удобством графика работы организации (83,33 % от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей. Изменить график работы МКДОУ | 2023-12-31 | Королева Татьяна Александровна заведующий
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (89.58% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей, разработать план мероприятий по повышению удовлетворенности в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | 2023-06-01 | Королева Татьяна Александровна заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).