## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Т.И. Черткова
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесесергинского муниципального района
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 07.12.2022 № 200-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 д. Контуганогво
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646015309
Общий балл: | [5 empty] | 85.2
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 740
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 11
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Организовать в учреждении комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | 2023-06-01 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
3 | Отсутствие навигации внутри образовательной организации | Обеспечить навигацию внутри образовательной организации | 2023-06-01 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
13 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (16,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (16,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-06-01 | Нусратуллина Гульнара Гафуровна заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).