Отчет по устранению недостатков,

выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Нижнесергинский центр дополнительного образования детей» за 2 полугодие 2021 года

Нижнесергинский муниципальный район

| № |  | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами |  |  | Обеспечить размещение информации в полном объеме на стендах: Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) |  | 31.12.2021 |  | Грачева Т.С., зам.директора по учебно-спортивной работе |  | На стенде образовательной организации размещена следующая информация «Питание в образовательной организации не осуществляется» | 10.03.2021 |  |
| 2 |  |  |  | Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии) |  | 31.12.2021 |  | Грачева Т.С., зам. директора по учебно-спортивной работе |  | На стенде образовательной организации размещена следующая информация «Платные услуги образовательная организации не оказывает» | 15.01. 2021 |  |
| 3 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru |  |  | Разместить на официальном сайте образовательной организации:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru) |  | 31.12.2021 |  | Шипулина С.А., специалист по ОТ |  | Ссылка размещена на официальном сайте учреждения на главной странице | 15.01. 2021 |  |
| 4 |  |  |  | информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций |  | 31.12.2021 |  | Шипулина С.А., специалист по ОТ |  | Информация была размещена, проведено анкетирование родителей обучающихся | 15.01. 2021 |  |
| 5 |  |  |  | планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году |  | 31.12.2021 |  | Заместители руководителя Савичева В.В. Грачева Т.С. |  | Опубликован план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 31.01.2021 |  |
| 6 |  |  |  | отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году |  | 31.12.2021 |  | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» размещен отчет по устранению недостатков НОК в 2020 году за 1 и 2 полугодие 2021 года | 30.12.2021 |  |
| 7 |  |  |  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. |  | 31.12.2021 |  | Шипулина С.А., специалист по ОТ |  | Проведена с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительная работа о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 15.01. 2021 |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью |  |  | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью |  | 31.12.2021 | Романова Н.С., зам. директора по АХЧ |  | Для ожидания и отдыха в учреждении имеются: По Нагорной 20 Б: - рядом с каждым кабинетом имеются скамейки с мягкими сиденьями, - вахтенная зона оснащена скамейками с мягкими спинками и сиденьями, а также диваном. По Нагорной 20: В холле первого этажа имеются скамейки с мягкими сиденьями |  | 01.07.2021 |  |
| 9 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие и понятность навигации внутри организации |  |  | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие и понятность навигации внутри организации |  | 31.12.2021 | Романова Н.С., зам. директора по АХЧ |  | Учреждение оборудовано всеми необходимыми навигационными и информационными указателями понятными для любого посетителя |  | 01.07.2021 |  |
| 10 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг |  |  | Обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | На главной странице официального сайта учреждения размещена ссылка (кнопка) на опрос о качестве оказания услуг |  | 15.01.2021 |  |
| 11 | 93% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Оборудован необходимой мебелью кабинет швейного дела |  | 05.10. 2021 |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организации, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов |  |  | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) |  | 01.04.2023 |  | Малюков В.Ю., директор |  | Создана возможность для доступа маломобильных групп населения в здание через запасной вход при помощи сопровождающих закрепленных приказом | 31.05. 2021 |  |
| 13 |  |  |  | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  | 01.04.2023 |  | Малюков В.Ю., директор |  | Получена справка от администрации Нижнесергинского городского поселения об отсутствии технической возможности организовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 31.05. 2021 |  |
| 14 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими |  |  | помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории |  | 01.04.2023 |  | Малюков В.Ю., директор |  | Сотрудники прошли необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 31.05. 2021 |  |
|  |  |  |  | наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому |  | 01.04.2023 |  | Малюков В.Ю., директор |  | Утверждено положение по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме | 31.05. 2021 |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 57% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. |  | Принять меры по повышению уровня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Проведена профилактическо-разъяснительная беседа с сотрудниками, при повторных нарушениях, к сотрудникам будут применены дисциплинарные наказание |  | 08.02.2021 |  |
| 16 |  | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. |  | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Проведена разъяснительная работа с работниками организации |  | 05.04.2021 |  |
| 17 |  | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. |  | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Проведено оперативное совещание с педагогическими работниками задействованными в реализации дистанционных форм взаимодействия, на котором поднимались вопросы об этических нормах общения со всеми участниками образовательных отношений. |  | 06.05.2021 |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Проведен мастер класс для родителей по живописи и игре на фортепьяно |  | 08.02.2021 |  |
| 19 |  |  | 97 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации. |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Расписание занятий скорректировано с учетом занятости детей в общеобразовательных организациях, при необходимости будут внесены изменения в расписание занятий |  | 05 04. 2021 |  |
| 20 |  |  | 100% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации |  | 31.12.2021 | Заместители руководителя Колосова И.В. Грачева Т.С. |  | Проведена профилактические беседа с педагогическими работниками о необходимости поддерживать на высоком уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг. |  | 06.05 2021 |  |

Директор 							         								В.Ю. Малюков

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

**В случае, если в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотрены адаптированные образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны подтверждаться официальной статистической отчетностью за календарный год)