## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черткова Тамара Ивановна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 08.12.2023 № 228
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Верхнесергинская детская школа искусств"
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646009111
Общий балл: | [5 empty] | 93.67
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 184
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2024-05-15 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
2. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3. | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
4. | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
5. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
6. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-25 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
7. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Клепалова Наталья Геннадьевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Note on E25: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор