## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черткова Тамара Ивановна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 08.12.2023 № 228
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнесергинский центр дополнительного образования детей"
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646016983
Общий балл: | [5 empty] | 92.64
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 219
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об учебном плане с приложением его в виде электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об учебном плане с приложением его в виде электронного документа | 2024-05-15 | Малюков Виктор Юрьевич директор
2. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | 2024-05-15 | Малюков Виктор Юрьевич директор
3. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | 2024-05-15 | Малюков Виктор Юрьевич директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4. | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
5. | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник/подъемную платформу | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
6. | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
7. | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
8. | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
9. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
10. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
11. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
12. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено