## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 65 г. Нижние Серги"
за 1 полугодие 2023 года
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008340
Общий балл: | [5 empty] | 87.04
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 690
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-06-01 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-10
2 | Отсутствует информация о специальных условиях питания | Разместить на официальном сайте обпразовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию о специальных условиях труда. | 2023-04-01 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация о специальных условиях труда. | 2023-01-10
3 | Отсутствует на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2023-04-01 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация о специальных условиях охраны здоровья | 2023-01-10
4 | Отсутствует на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-04-15 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-10
5 | Отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на офциальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-04-15 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на офциальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-10
6 | Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-04-15 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-01-10
7 | Отсутствует информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет"информацию о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | 2023-04-15 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет"информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | 2023-01-10
8 | Отсутствует информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информацию о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-04-15 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-01-10
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
9 | Не обеспечена доступность питьевой воды | Организовать доступность питьевой воды | 2023-06-01 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий | Установлен термопот у центрального входа в здание. | 2023-01-10
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
10 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с организацией, которая может предоставить по запросу ОО переносной пандус | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
12 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Организовать: на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов, сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
13 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
14 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Принятие мер по обеспечению в образовательной организации наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
15 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договоры на предоставление таких средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
16 | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
17 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-30 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
18 | Отсутствует возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Организовать обучение педагоогам по предоставлению услуги в дистанционном режиме или на дому. | 2023-08-01 | Кожевников Маргарита Александровна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Кожевникова М.А.