## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сал № 27 с. Кленовское
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008823
Общий балл: | [5 empty] | 89.2
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 595
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг - установить стационарный пандус | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | На территории детского сада не предусмотрены парковочные места. По периметру платная частная застройка. Расширение для организации парковни невозможно | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | организвать образовательную деятельность на первом этаже образовательной организации | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | здание одноэтажное. Образовательная деятельность организована на первом этаже | 2023-01-09
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | организвать образовательную деятельность на первом этаже образовательной организации | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Образовательная деятельность организована на первом этаже | 2023-01-09
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений- установка ванной | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Установлена ванна в санитарно-гигиеническом помещении | 2023-01-09
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика): заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,1% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности) | 2023-06-01 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Проведена профилактическая беседа с работниками о необходимости укрепления престижа учреждения и поддержания благоприятного имиджа детского сада. Организована работа с ДШИ и Центром культуры и досуга. | 2023-01-10
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,1% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, благоустройство прилегающей территории). | 2023-06-01 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Проведены конкурсы направленные на коллективную работу с родителями и воспитанниками; Открытые мероприятия для укрепленя коммуникативных связей с родителями. | 2023-01-10
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Булатова М.С.