## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 с.Старобухарово
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008598
Общий балл: | [5 empty] | 90.8
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 511
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 3
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | 1.Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Создана возможность для доступа маломобильных групп населения в здание через запасной вход при помощи сопровождающих, закрепленных приказом | 2023-02-28
2 | 2. Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Организована стоянка для инвалидов вблизи от образовательной организации | 2023-03-31
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками. Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Организовано в образовательной организации сопрвождение идетей-инвалидов педагогическими работниками.Педагоги прошли обучение по сопрвождению детей-инвалидов | 2023-05-31
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Создана возможность для доступа маломобильных групп населения в здание через запасной вход при помощи сопровождающих, закрепленных приказом | 2023-02-28
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Обеспечить в образовательной организации расширенные дверные проемы | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | В образовательной организации имеются расширенные дверные проемы | 2023-04-28
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел - колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно – гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Обеспечено в образовательной организации специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-05-31
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств. | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая
10 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Проведен инструктаж с работниками по сопровождению инвалидов в помещение образовательной организации и на прилегающую территорию | 2023-05-31
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Николаева Галина Петровна, заведующая | Утверждено Положение по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме | 2023-01-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Николаева Г.П.