## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 г. Нижние Серги-3
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2023 года
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6619015099
Общий балл: | [5 empty] | 87.82
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 659
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации информации о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации информацию о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) | 2023-06-01 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Информация о режиме и графике работы образовательной организации размещена на стендах Доу для сотрудников и родителей. | 2023-01-10
2 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-06-01 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | На информационном стенде образовательной организации размещена информация об условиях питания обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Раздел создан на сайте ДОУ | 2023-01-10
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг. | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Изготовлен переносной пандус.При необходимости будет установлен. | 2023-09-06
5 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Выделено место стоянок для автотрансполртных средств для инвалидов | 2023-01-10
6 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей | 2023-10-03
7 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Поручни установлены в группе организованной для маоломобильных получателей услуг | 2023-10-03
8 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | На первом этаже образовательной организации организована группа пребывания маломобильных детей | 2023-10-03
9 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Заключен договор об оказании услуг по предоставлению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2023-12-01
10 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Получено техническое заключение о невозможности оборудование санитарно-гигиеническими приборами для маломобильных групп населения помещений санузлов без значительной реконструкции здания | 2023-12-01
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Установленны таблички со шрифтом Брайля, контрастная лента для маркировки ступеней, на дверях наклеены желтые круги. Организовано сопровождение инвалидов | 2023-09-01
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2023-12-01
13 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Сотрудники прошли необходимое обучение ( инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | 2023-01-10
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Хабибулина Альфия Фягимовна заведующий | Организовано получения образовательных услуг в дистанционнном режиме | 2023-01-10
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Хабибулина А.Ф.