## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г.Нижние Серги
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2023 года
Нижнесергинского муниципального района
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008982
Общий балл: | [5 empty] | 89.03
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 603
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-01 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобрести переносной пандус | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Изготовлен переносной пандус.При необходимости будет установлен. | 2023-09-07
3 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, обучены педагогические работники по сопровождению детей-инвалидов | 2023-03-09
4 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, обучены педагогические работники по сопровождению детей-инвалидов | 2023-03-09
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Поручни установлены в группе организованной для маоломобильных получателей услуг | 2023-10-13
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, обучены педагогические работники по сопровождению детей-инвалидов | 2023-03-09
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Заключен договор об оказании услуг по предоставлению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2023-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение специальными поручнями | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Получено техническое заключение о невозможности оборудование санитарно-гигиеническими приборами для маломобильных групп населения помещений санузлов без значительной реконструкции здания | 2023-12-01
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Установленны таблички со шрифтом Брайля, контрастная лента для маркировки ступеней, на дверях наклеены желтые круги. Организовано сопровождение инвалидов | 2023-09-01
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2023-12-01
11 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-01-12
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-11-30 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Разработан порядок предоставления образовательных услуг в дистанционном редиме или на дому. При необходимости услуга будет оказана. | 2023-10-24
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,72% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж с работником охраны, обеспечивающий первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этим сотрудником норм деловой этики | 2023-01-10 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Проведен инструктаж с работником охраны, обеспечивающий первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этим сотрудником норм деловой этики | 2023-01-10
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,3% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-01-12
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,02% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-01-12
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,6% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-01-01 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | В детском саду организована работа дежурных групп для реализации возможности охвата детей и удовлетворения потребностей родителей | 2023-01-12
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,3% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями. | 2023-12-31 | Яремчук Ирина Викторовна заведующий | Проведены воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, реализация совместных проектов с родителями. | 2023-05-31
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Яремчук И.В.