## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр детского творчества пгт. Верхние Серги
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2024 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008372
Общий балл: | [5 empty] | 95.74
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 105
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа | 2024-05-15 | Каргапольцева Елена Валентиновна директор | На официальном сайте учреждения в разделе "Документы" размещена ппрограмма восвитания и календарного плана воспитательной работы на 2023-2024 учебный год | 2024-01-16
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Каргапольцева Елена Валентиновна директор | На официальном сайте учреждения в разделе "Родителям" размещена анкета для опроса граждан о качестве условий указания услуг | 2024-01-16
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Каргапольцева Елена Валентиновна директор | Заключен договор о 22.01.2024 г. об оказании услуг по предоставлению кресла-коляски для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2024-01-22
4 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Каргапольцева Елена Валентиновна директор | Заключено соглашение от 21.02.2024 об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2024-02-21
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации(Выставки творческих работ по декоративно прикладному творчеству, День выходного дня. День семьи, День открытых дверей) и утвердить график их проведения | 2024-05-15 | Каргапольцева Елена Валентиновна директор | В годовой план работы включены мероприятия(акция "Окна Победы", экскурсия с родителями в Пожарную часть, проведение флэш-мобов: "Мир, труд, май", "День смеха", "День улыбки", "Здравствуй лето", фотосессия "Детские дни", квест "Пасхальный забег", "Пижамная вечеринка", "Этот удивительный Цирк", "Зарница" ежегодное мероприятие "День открытых дверей", "Мамино Сердце", "Масленица", "День космонавтики", "Патриоты") направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. | 2024-01-18
| Директор |  |  | М.П. | Каргапольцева Е.В.