## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 пгт. Атиг
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2023 года
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008830
Общий балл: | [5 empty] | 85.74
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 725
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 10
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации: приобрести переносной пандус | 2023-10-31 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Изготовлен переносной пандус для инвалидов колясочников | 2023-09-11
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-10-31 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Получено заключение от администрации городского поселения Атиг Нижнесергинского муниципального района Свердловской области от 14.07.2023 № 01-27-1417 о невозможности оборудовать стоянку автотранспортных для инвалидов средств в связи с несоотвествием необходимых условий улчично дорожной сети | 2023-07-14
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-11-30 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Обеспечена возможность организации группы пребывания для маломобильных детей на 1 этаже организации.Организовано в образовательной организации сопрвождение идетей-инвалидов педагогическими работниками.Педагоги прошли обучение по сопрвождению детей-инвалидов | 2023-09-01
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-11-30 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Поручни установлены в группе организованной для маоломобильных получателей услуг | 2023-09-18
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-11-30 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении группы организованной для маоломобильных получателей услуг на 1 этаже.Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу заведующего | 2023-11-01
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обевпечить возможность предоставления сменных кресел-колясок | 2023-12-31 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Заключен договор об оказании услуг по предоставлению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2023-12-01
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-10-31 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Получено техническое заключение о невозможности оборудование санитарно-гигиеническими приборами для маломобильных групп населения помещений санузлов без значительной реконструкции здания.Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу заведующего | 2023-10-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | В музыкальном зале образовательной организации установлена звукоусиливающая аппаратура, а также экран | 2023-09-04
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2023-12-01
10 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-11-30 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-07-03
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (вахтер, ответственный за пропускной режим)), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-03-01 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Проведен инструктаж по соблюдению норм деловой этики с сотрудниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | 2023-02-09
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дня открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | 1. Проведено мероприятие для родительской общественности "Добро пожаловать в детский сад "Теремок" (онлайн "День открытых дверей") | 2023-04-07
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы образовательной организации | 2023-06-01 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Выстроен график работы образовательной организации, удовлетворяющий запросы родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. | 2023-04-26
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести открытые воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, спортивные соревнования, реализация совместных проектов с родителями) | 2023-06-01 | Анкудинова Наталья Юрьевна заведующий | Проведены открытые мероприятия для родителей (законных представителей) воспитанников: "Как хорошо у нас в саду!", "Чему мы научились за год", "Мы здоровью скажем "Да!"" | 2023-05-16
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Анкудинова Н.Ю.