## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сал № 27 с. Кленовское
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2023 года
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008823
Общий балл: | [5 empty] | 89.2
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 595
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг - установить стационарный пандус | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Изготовлен переносной пандус для инвалидов колясочников | 2023-08-07
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | На территории детского сада не предусмотрены парковочные места. По периметру платная частная застройка. Расширение для организации парковни невозможно | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Получено заключение от администрации Кленовского сельского поселения от 19.06.2023 №764 о невозможности оборудовать стоянку автотранспортных для инвалидов средств в связи с отсутсвием места | 2023-06-19
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | организвать образовательную деятельность на первом этаже образовательной организации | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Обеспечена возможность организации группы пребывания для маломобильных детей на 1 этаже организации.Организовано в образовательной организации сопрвождение идетей-инвалидов педагогическими работниками.Педагоги прошли обучение по сопрвождению детей-инвалидов | 2023-01-09
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Поручни установлены в группе определенной для маоломобильных получателей услуг | 2023-10-01
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | организвать образовательную деятельность на первом этаже образовательной организации | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Определена группа пребывания маломобильных детей в которой есть расширенные дверные проемы на 1 этаже. Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу заведующего | 2023-01-09
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Заключен договор об оказании услуг по предоставлению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2023-12-01
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений- установка ванной | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении группы организованной для маоломобильных получателей услуг на 1 этаже.Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу заведующего | 2023-01-09
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика): заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией | 2023-12-31 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2023-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,1% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности) | 2023-06-01 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия(акция "Окна Победы", экскурсия с родителями в Пожарную часть, проведение флэшмобов: "Мир, труд, май", "День смеха", "День улыбки", "Здравствуй лето", фотосесия "Детские дни", квест "Пасхальный забег", "Пижамная вечеринка", "Этот удивительный Цирк", "Зарница" ежегодное мероприятие "День открытых дверей", "Мамино Сердце", "Масленица", "День космонавтики", "Патриоты") направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. | 2023-01-10
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,1% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, благоустройство прилегающей территории). | 2023-06-01 | Булатова Марина Сергеевна заведующий | Совместно с родителями педагоги проводят мероприятия(конкурсы "Лучшая клумба", "Новогодняя елка", "Осенние фантазии", "Ярмарочные гуляния", "Лучший новогодний костюм", "Музей народных традиций" конкурс "Зимняя кормушка", акция "Покормите птиц зимой", конкурс "Лучший скворечник", "Сфетофорчик", "Огород на окне" родители активно участвуют в помощи по благоустройству территории | 2023-01-10
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
Заведующий |  |  | М.П. |  | Булатова М.С.