## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Михайловская детская школа искусств"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2024 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646006329
Общий балл: | [5 empty] | 94.29
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 162
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 3
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1. | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник/подъемную платформу | 2024-12-25 | Петрушайтис Людмила Николаевна директор | На первом этаже оборудован кабинет для маломобильных детей. | 2024-11-25
2. | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Петрушайтис Людмила Николаевна директор | На первом этаже в кабинете для маломобильных детей установлены поручни | 2024-11-25
3. | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Петрушайтис Людмила Николаевна директор | Организовано сопровождение детей-инвалидовответственными сотрудникамив соответствиис приказом от 09.01.2024 № 3-од "О назначении ответственных лиц за организацию приема граждан, относящихся к маломобильной группе населения и инвалидов с органиченными физическими возможностями". Проведено обучение педагогических работников по сопровождению инвалидов в помещение образовательной организации и на прилегающей территории | 2024-01-09
4. | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Петрушайтис Людмила Николаевна директор | Заключен договор об оказании услуг по предоставлению кресла-коляски для инвалидов от 16.01.2024 с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2024-01-16
5. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Петрушайтис Людмила Николаевна директор | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении. Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу директора | 2024-09-27
6. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Петрушайтис Людмила Николаевна директор | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика от 06.02.2024 с Управлением социальной политикиМинистерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2024-02-06
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Директор |  |  | М.П. | Петрушайтис Л.Н.