## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр "Радуга"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2024 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646009312
Общий балл: | [5 empty] | 95.58
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 108
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1. | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Еловских Наталья Григорьевна директор | Изготовлен переносной пандус. При необходимости будет установлен | 2024-11-18
2. | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Еловских Наталья Григорьевна директор | Заключен договор от 09.01.2024г. с МКОУ СОШ с. Кленовское на услуги по предоставлению кресла - коляски для инвалидов | 2024-01-09
3. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Еловских Наталья Григорьевна директор | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении. Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу директора | 2024-10-21
4. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Еловских Наталья Григорьевна директор | Заключен договор от 09.01.2024г. С Управлением социальной политики Свердловской области №4 на оказание услуг по сурдопереводу | 09.01.2024г.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Исполняющий обязанности директора |  |  | М.П. | Фетисова Д.В.