## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнесергинский центр дополнительного образования детей"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2024 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646016983
Общий балл: | [5 empty] | 92.64
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 219
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об учебном плане с приложением его в виде электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об учебном плане с приложением его в виде электронного документа | 2024-05-15 | Малюков Виктор Юрьевич директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" учебный план опубликован | 2024-01-16
2. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | 2024-05-15 | Малюков Виктор Юрьевич директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования опубликована | 2024-01-16
3. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | 2024-05-15 | Малюков Виктор Юрьевич директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернета" опубликована информация о том, что образовательная организация не осуществляет образовательную деятельность по образовательным прогаммам требующих международную аккредитацию | 2024-01-16
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4. | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Приобретен переносной пандус | 2024-10-24
5. | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник/подъемную платформу | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | На первом этаже оборудован кабинет для маломобильных детей | 2024-05-13
6. | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Поручни установлены в кабинете, организованном для маоломобильных получателей услуг | 2024-05-13
7. | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Организовано в образовательной организации сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками.Педагоги прошли обучение по сопровождению детей-инвалидов | 2024-09-25
8. | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Заключен договор от 09 января 2024 год об оказании услуг по предоставлению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2024-01-09
9. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении. | 2024-10-24
10. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | В актовом зале образовательной организации установлена звукоусиливающая аппаратура, а также экран | 2024-09-25
11. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Табличка с информацией об образовательной организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля установлена на входе в образовательную организацию. На каждом этаже образовательной организации установлены тактильные мнемосхемы. | 2024-01-09
12. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Малюков Виктор Юрьевич директор | Заключено соглашение от 18 января 2024 год, об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2024-01-18
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Директор |  |  | М.П. | Малюков В.Ю.