## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Кленовская детская школа искусств"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2024 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646007185
Общий балл: | [5 empty] | 94.13
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 171
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 4
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Подберезных Мария Алексеевна директор | На официальном сайте образовательной организации на главной странице размещена анкета для опроса граждан о качестве условий указания услуг | 2024-01-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Подберезных Мария Алексеевна директор | Заключен договор от 09.01.2024 г. Об оказании услуг по предоставлению кресла-коляски для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2024-01-09
3. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Подберезных Мария Алексеевна директор | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении. Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу директора | 2024-10-18
4. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Подберезных Мария Алексеевна директор | В образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика обеспечена. Подготовлен специалист по квалификации "педагог-сурдопереводчик" на право ведения профессиональной деятельности в сфере сурдопедагогики (Диплом Рег.№ 2024/05/010) | 2024-05-06
5. | Помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Организовать инструктажи работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории с периодичностью 2 раза в год | 2024-12-25 | Подберезных Мария Алексеевна директор | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2024-10-21
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Директор |  |  | М.П. | Подберезных М.А.