## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Накоряково
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2025 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646007690
Общий балл: | [5 empty] | 94.05
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 507
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 413
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона | 2025-02-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона опубликован | 2025-01-20
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты опубликован | 2025-01-20
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-02-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-код для оценки качества условий предоставления услуг опубликован на главной странице | 2025-01-20
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2025-12-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор | Изготовлен переносной пандус для инвалидов колясочников
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор | Заключен договор от 19.05.2025 г. № 1 об оказании услуг по предоставлению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дополнительные зоны отдыха для обучающихся | 2025-12-01 | Завьялова Татьяна Николаевна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 1 июня 2025 года, до 01 декабря 2025 года).
Директор |  |  | М.П. | Завьялова Т.Н.