## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Михайловска»
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2025 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646007795
Общий балл: | [5 empty] | 91.42
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 765
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 632
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона | 2025-02-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Номер телефона на сайте размещен | 2025-01-09
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-02-01 | Бараковских Елена Александровна директор | QR-код для оценки качества условий предоставления услуг размещен на сайте образовательной организации | 2025-01-09
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3 | Санитарное состояние помещений организации | Обеспечить санитарное состояние помещений в соответствии с СанПиН | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Санитарное состояние помещений в соответствии с САНПиН обеспечено | 2025-01-09
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Заключен договор об оказании услуг по предоставлению кресла-коляски для инвалидов от 20.01.2025 с МКОУ СОШ с. Кленовское | 2025-01-20
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении. Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу директора | 2025-06-09
6 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2025-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить инструкции ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Организовано проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь учебной части, охранник ЧОП, гардеробщик), (секретарь учебной части, охранник ЧОП, гардеробщик), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью 1 раз в квартал. Разработана и утверждена инструкция ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги . | 03.03.2025
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (6,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Организовано проводение 1 раз в квартал инструктажей, направленных на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 03.03.2025
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (7,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Организавать проведение мероприятия "День открытых дверей". Размещать информацию о деятельности образовательной организации на официальном сайте, цифровой платформе Сферум, в социальных сетях | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Проведено традиционное мероприятие в рамках Дня открытых дверей " Рождественские встречи". Информация о деятельности размещена на сайте организации, в социальных сетях. | 20.01.2025
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (12% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Назначены ответственные сотрудники за своевременное информирование об изменениях в расписании обучающихся и родителей посредством электронных сервисов, а также доведения информации на родительских собраниях | 2025-01-09
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить наличие дополнительного места питьевого режима. | 2025-12-01 | Бараковских Елена Александровна директор | Оборудовано дополнительное место питьевого режима на втором этаже в здании школы. | 2025-01-09
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 1 июня 2025 года, до 01 декабря 2025 года).
Директор |  |  | М.П. | Бараковских Е.А.