## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нижние Серги
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2025 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646007763
Общий балл: | [5 empty] | 93.33
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 587
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 481
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" устава образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" устав образовательной организации | 2025-02-01 | Тараева Марина Александровна директор | Устав образовательной организации с изменениями размещен на сайте образовательной организации 03.03.2021 года. Последние изменения в Устав размещены 20.03.2025 г. | 2025-03-20
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
2 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие стационарного пандуса | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор | Заключен договор об оказании услуг по предосталению кресел колясок для инвалидов с МКОУ СОШ с. Кленовское от 20.01.2025 года | 2025-01-20
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор | санитарная комната оборудована поручнем | 2024-04-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,75% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор | организовано на педагогических советах проведение инструктвжей 1 раз в учебную четверть, непосредственно перед началом учебных занятий направленных на соблюдение норм деловой этики | 2025-04-30
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
6 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,86% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести "День открытых дверей". Провести "Круглый стол с представителями общественности города". Размещать информацию о деятельности образовательной организации на официальном сайте, цифровой платформе Сферум, в социальных сетях | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор | Проведен "день открытых дверей" в рамках работы "школы первоклассников". Проведены встречи с общественностью. Информация о деятельности школы размещается на школьном сайте, на страничке ВК | 2025-04-01
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,31% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор | Родители и обучающиеся информируются об изменениях в распиании ежедневно, в том счисле через родительские группы в месенджерах.Родительские собрания планово проводятся 1 раз в четверть. При необходимости проводятся дополнительные родительские с собрания. Введена практика онлайн родительских собраний | 2024-04-01
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,13% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить наличие дополнительного места питьевого режима. Провести пополнение библиотечного фонда. | 2025-12-01 | Тараева Марина Александровна директор | Оборудованы дополнительные места питьевого режима на 1, 2, 3 этажах в рекреациях. Библиотечный фонд обновлен в соответствии с рекомендациями МО о перечне художественной литературы и федеральным перечнем учебников. | 2025-01-27
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 1 июня 2025 года, до 01 декабря 2025 года).
Директор |  |  | М.П. | Тараева М.А.