## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черткова Тамара Ивановна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 08.10.2025 № 148-од
08 октября 2025 года
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г. Нижние Серги
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008982
Общий балл: | [5 empty] | 94.8
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 386
Место в интегральном рейтинге среди организаций муниципального образования: | [5 empty] | 11
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Администрации Нижнесергинского городского поселения письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 1. Обеспечить организацию обучения маломобильных граждан на первом этаже образовательной организации. Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации 2. Обеспечить наличие опор-ходунков. 3. Установить на входной группе в организацию расширенные дверные проемы | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем. | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (6,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (0,81% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,44% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение Дней открытых дверей один раз в год. Проведение открытых мероприятий для родителей (День знаний, Праздник Осени, День Народного единства, День Матери, Новогодний карнавал, Защитникам Отечества посвящается, Женский День-8 Марта, Весна - Красна, Этот День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Размещение информации о достижениях, образовательных возможностях и проведенных мероприятиях на официальном сайте образовательной организации и в социальных сетях в течении трех дней. Внедрение современных образовательных технологий (коррекционных технологий: арттерапии, технологии музыкального воздействия, психогимнастика, фонетическая ритмика). Технологий исследовательской деятельности (путешествие по картам, "исторические путешествия). Информационно-коммуникационные технологии (иллюстрированный материал к занятиям, мультимедийные презентации). Создание условий для развития индивидуальных способностей воспитанников (ативное участие в олимпиадах и конкурсах муниципального и федерального уровней, посещение занятий по дополнительному образованию). | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы. | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,89% от общего числа опрошенных респондентов) | Приобрести новое игровое оборудование для прогулочных участков, интерактивные доски для детей старших и подготовительных групп. Отремонтировать покрытия проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения, восстановить твердое покрытие территории. Организовать занятия по дополнительной образовательной программе художественной направленности. | 2026-12-01 | Яремчук Ирина Викторовна, заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2026 года, до 01 декабря 2026 года).