## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черткова Тамара Ивановна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 08.10.2025 № 148-од
08 октября 2025 года
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 с. Старобухарово
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008598
Общий балл: | [5 empty] | 97
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 267
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о языках образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о языках образования | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа) | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о форме обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | Разместить на официальном сайте образовательной организации форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
11 | Отсутствие функционирующих способов дистанционного взаимодействия с получателями услуг, размещенных на официальном сайте образовательной организации: номер телефона | Обеспечить возможность осуществления дистанционного взаимодействия с получателями услуг посредством номера телефона, размещенного на официальном сайте образовательной организации | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
12 | Отсутствие функционирующих способов дистанционного взаимодействия с получателями услуг, размещенных на официальном сайте образовательной организации: электронная почта | Обеспечить возможность осуществления дистанционного взаимодействия с получателями услуг посредством электронной почты, размещенной на официальном сайте образовательной организации | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
13 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
14 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2022 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2022 году | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
15 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
16 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории ОО с обозначением наземной разметкой на поверхности парковки и с помощью вертикального знака | 2026-12-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
17 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации Обеспечить наличие опор-ходунков | 2026-12-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
19 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
20 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем. | 2026-12-01 | Николаева Галина Петровна, заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2026 года, до 01 декабря 2026 года).
Note on D23: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E23: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор