## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черткова Тамара Ивановна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 08.10.2025 № 148-од
08 октября 2025 года
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 пгт Дружинино
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Нижнесергинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646009922
Общий балл: | [5 empty] | 98.3
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 163
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 4
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации в форме электронного документа | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о наличии диетического меню в общеобразовательной организации | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о форме обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | Разместить на официальном сайте образовательной организации форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
7 | Отсутствие активной ссылки для перехода на страницу оценки условий оказания услуг образовательной организации (на заглавной странице официального сайта образовательной организации над QR-кодом) | Разместить на официальном сайте образовательной организации активную ссылку для перехода на страницу оценки условий оказания услуг образовательной организации (на заглавной страницеофициального сайта образовательной организации над QR-кодом) | 2026-02-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
8 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от администрации Дружининского ГП письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем. | 2026-12-01 | Кулик Юлия Николаевна, заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2026 года, до 01 декабря 2026 года).
Note on D23: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E23: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор