## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 пгт. Атиг
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2025 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646007234
Общий балл: | [5 empty] | 82.45
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 1025
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 858
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | На каждом этаже здания размещены поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации. | 2025-01-15
III. Доступность услуг для инвалидов
2 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие стационарного пандуса | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Станционарный пандус установлен | 2025-12-01
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Специальное парковочное место организовано на прилегающей территории | 2025-12-01
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить на входной группе поручни опоры-ходунки | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Установить на входной группе поручни | 2025-12-01
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Установить на входной группе в организацию расширенные дверные проемы | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Дверные проемы на входной группе в организацию расширены | 2025-04-01
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Заключен договор с МКОУ СОШ с. Кленовское об оказании услуг по предоставлению кресел-колясок для инвалидов | 2025-01-15
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Поручни установлены в санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже. Организовано сопровождение получателей услуг с ОВЗ ответственными сотрудниками по приказу директора | 2025-11-28
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | В кабинете № 17 образовательной организации установлена звукоусиливающая аппаратура, а также экран | 2025-11-26
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Информационные носители продублированы рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-04-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (22,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Организавать проведение мероприятия "День открытых дверей". Размещать информацию о деятельности образовательной организации на официальном сайте, цифровой платформе Сферум, в социальных сетях | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Мероприятия "День открытых дверей" проведено. Информация о деятельности ОО размещается на офифальном сайте, в социальных сетях, цифровой платформе Сферум на регулярной основе. | 2025-04-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,72% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Организовано информирование через электронный дневник. Обеспечено своевременное информирование обучающихся и родителей об изменениях расписания через родительские группы в соц. сетях. | 2025-03-03
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (19,49% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести ремонт в туалете | 2025-12-01 | Романова Светлана Валерьевна директор | Проведены ремонты во всех туалетах на всех этажах школы | 2025-04-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 1 июня 2025 года, до 01 декабря 2025 года).
Директор |  |  | М.П. | Романова С.В.