## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Ключевая
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2025 года
Нижнесергинский МР
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6646008125
Общий балл: | [5 empty] | 89.46
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 885
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 735
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация количестве о вакантных мест для приема (перевода) по каждой по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-01-13
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона | 2025-02-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Информация размещена | 2025-01-13
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-02-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Информация размещена | 2025-01-13
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | изготовлен переносной пандус | 2025-02-11
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Заключен договор с МКОУ СОШ с. Кленовское об оказании услуг по предоставлению кресел-колясок для инвалидов | 2025-09-09
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Организованы специально оборудованные санитарные помещения, установлены поручни | 2025-01-27
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | В логопедическом кабинете образовательной организации установлена звукоусиливающая аппаратура, а также экран | 2025-11-10
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Информационные носители продублированы рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-11-10
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика с Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 4 | 2025-02-28
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (8,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить инструкции ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Организовано проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающи первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленные на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Разработаны и утверждены инструкции ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочее). | 2025-02-19
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (16,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Проведены инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норма деловой этики | 2025-02-19
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (4% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Разработаны памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия | 2025-02-19
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (11,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Организавать проведение мероприятия "День открытых дверей". Размещать информацию о деятельности образовательной организации на официальном сайте, цифровой платформе Сферум, в социальных сетях | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Проведен день открытых дверей. На официальном сайте образовательной организации цифровой платформе Сферум, в социальных сетях размещена информация о деятельности ОО | 2025-01-13
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | Назначен сотрудник ответственный за информирование обучающихся и родителей посредством электронных сервисов. Организовано Информирование родителей через электронных дневник, Сферум, родительские собрания | 2025-01-13
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (8,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дополнительные зоны отдыха для обучающихся. Провести текущий ремонт спортивного зала. Обновить мебель в кабинете математики. Составить график общественного еженедельного контроля качества питания школьников родительской общественностью | 2025-12-01 | Гафуров Валерьян Рауфович директор | В кабинете № 2 на 1 этаже организована зона отдыха, приобретены пуфики, настольные игры . Мебель в кабинете математики обновлена. Составлен график общественного контроля родительской общественностью | 2025-09-09
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 1 июня 2025 года, до 01 декабря 2025 года).
Директор |  |  | М.П. | Гафуров В.Р.