УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 30.06.2026 № 104-од «О внедрении типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») в образовательных организациях Нижнесергинского муниципального района»

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению типового решения
в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

1.	Черткова Тамара Ивановна	–	начальник Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района, председатель рабочей группы
2.	Симоненко Геннадий Геннадьевич	–	главный специалист Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы
3	Засыпкин Владимир Александрович		главный специалист Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района, секретарь рабочей группы

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района
от 30.06.2026 № 104-од «О внедрении типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)
в образовательных организациях Нижнесергинского муниципального района»

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

Номер строки	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат исполнения	Срок реализации

1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия
2.	Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования	Начальник Черткова Т.И.	приказ	1 июля / 2026 года
3.	Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в сфере образования (далее – / ТОР «Моя школа») в Нижнесергинском муниципальном районе (далее – муниципальное образование)	Начальник Черткова Т.И.	приказ	1 июля / 2026 года
4.	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных / и муниципальных услуг / в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководители образовательных организаций	не менее / 80% педагогических / и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	1 августа / 2026 года
5.	Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций / Нижнесергинского муниципального района и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководители образовательных организаций	не менее / 85% обучающихся общеобразовательных организаций / Нижнесергинского муниципального района и их родителей (законных представителей) / прошли регистрацию / в ЕСИА	15 сентября 2026 года
6.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций Нижнесергинского муниципального района / и их родителями (законными представителями)	Руководители образовательных организаций	не менее / 60% обучающихся общеобразовательных организаций / Нижнесергинского муниципального района и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15 сентября 2026 года
7.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации / Нижнесергинского муниципального района)
8.	Комплектование / 1-го и 10-го классов в РГИС / по итогам первой волны приема обучающихся	Руководители образовательных организаций	информация представлена / в Минцифры России / и Минпросвещения России	3 июля / 2026 года
9.	В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год	Руководители образовательных организаций	информация направлена в Минцифры России	10 июля / 2026 года
10.	Подключение пользователей / к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Руководители образовательных организаций	все пользователи подключены к ТОР / «Моя школа» (администраторы)	19 июля – / 20 августа / 2026 года
11.	Подключение пользователей / к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района	Руководители образовательных организаций	все пользователи / в образовательных организациях подключены / к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района)	с 20 августа / 2026 года
12.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций	сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено	с 20 августа / 2026 года
13.	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководители образовательных организаций	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	28 августа / 2026 года
14.	Заполнение расписания уроков / на 2026/2027 учебный год	Руководители образовательных организаций	расписание уроков / на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Нижнесергинского муниципального района	1 сентября / 2026 года
15.	Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в организациях Нижнесергинского муниципального района	Руководители образовательных организаций	данные внесены / в ТОР «Моя школа»	с 8 сентября 2026 года
16.	Тестовая миграция данных (дошкольные образовательные организации Нижнесергинского муниципального района)
17.	Формирование тестовой выгрузки	Главный специалист Засыпкин В.А.	тестовая выгрузка принята Минцифры России	9 октября / 2026 года
18.	Проведение проверки качества загруженных данных, представленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Главный специалист Засыпкин В.А.	получена информация / от Минцифры России / о соответствии качества данных	12 октября / 2026 года
19.	Миграция данных (дошкольные образовательные организации Нижнесергинского муниципального района)
20.	Формирование выгрузки данных / и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Главный специалист Засыпкин В.А.	выгрузка передана в ТОР «Моя школа»	9 ноября / 2026 года
21.	Проведение проверки качества загруженных данных, представленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Главный специалист Засыпкин В.А.	подписан протокол корректности загруженных данных	12 ноября / 2026 года
22.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации Нижнесергинского муниципального района)
23.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Главный специалист Засыпкин В.А.	сквозное тестирование проведено	c 12 ноября / 2026 года
24.	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования	Главный специалист Засыпкин В.А.	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	20 ноября / 2026 года
25.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»
26.	Обеспечение участия специалистов Центра компетенций, консультантов-экспертов (ответственных / ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) / в очных мероприятиях / по подготовке к работе / с ТОР «Моя школа»	Главный специалист Засыпкин В.А.	специалисты Центра компетенций, ответственные / ИКТ-специалисты / в муниципальных образованиях приняли участие в очных мероприятиях / по подготовке к работе / с ТОР «Моя школа»	11 июля – / 19 августа / 2026 года
27.	Обеспечение участия администраторов дошкольных образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района в очных мероприятиях / по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Главный специалист Засыпкин В.А. / Руководители образовательных организаций	администраторы дошкольных образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района приняли участие в очных мероприятиях / по подготовке к работе / с ТОР «Моя школа»	19 июля – / 19 августа / 2026 года
28.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района в мероприятиях по подготовке к работе / в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Главный специалист Засыпкин В.А. / Руководители образовательных организаций	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	1 августа – / 1 сентября / 2026 года
29.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Нижнесергинского муниципального района в вебинарах / по часто задаваемым вопросам	Главный специалист Засыпкин В.А. / Руководители образовательных организаций	специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах / по часто задаваемым вопросам	с 1 сентября / до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно